## Slide 1
業務システム刷新プロジェクト 進捗報告
2026年9月 定例
2026-09-06 ／ 開発チーム

## Slide 2: 現状の整理
1

## Slide 3: 現状の整理
3つの業務のうち、受注と請求は移行済み。在庫だけ旧システムが残る
受注: 7月に移行完了。問い合わせは週1件以下
請求: 8月に移行完了。締め処理は新旧並行で確認中
在庫: 旧システムのまま。連携仕様の確認に時間を要している
全体: 利用部門からの評価は良好。教育は9月中に完了予定

## Slide 4: 在庫移行の論点
連携仕様を先に確定すれば、10月中の移行は可能
課題
倉庫システムとの連携仕様が未確定
月末の棚卸と移行日が重なる
旧データの重複が約2%
対応案
9/20 までに仕様を確定（倉庫側と合同で）
移行日を棚卸の翌週に設定
重複は移行前に一括で名寄せ

## Slide 5: スケジュール
在庫移行は10月に前倒し。11月に全体テスト
項目 | 9月 | 10月 | 11月 | 担当
連携仕様の確定 | 9/20 確定 |  |  | 開発・倉庫
データ名寄せ | 着手 | 完了 |  | 開発
在庫の移行 |  | 10/22 実施 |  | 開発・業務
全体テスト |  |  | 2週間 | 全員
教育 | 完了 |  | 補講 | 業務

## Slide 6: 移行の流れ
移行は3段階。各段階の終わりに業務側が確認する
現行システム
受注・請求・在庫
抽出
データ移行
名寄せ・変換・検証
投入
新システム
10/22 切替
業務側の確認 ①
業務側の確認 ②
業務側の確認 ③
確認①: 抽出件数の突合 確認②: 変換後のサンプル照合 確認③: 切替後1週間の並行運用

## Slide 7: 次のアクション
来週までに3件。決めていただきたいことが1件
連携仕様の確定会議を 9/12 に設定（開発・倉庫）
名寄せルールの案を 9/15 までに業務側へ提示
教育の補講日程を 9/19 までに確定
決めていただきたいこと
在庫の移行日を 10/15 と 10/22 のどちらにするか。棚卸との重なりを避けるなら 10/22 を推奨。